## POC 12 meses
Custo da Prova de Conceito — 12 meses
Motiva · Sistema de Manutenção Preditiva das Portas de Plataforma (PSD) · Inteli
Horizonte: 12 meses. Valores em reais. Cotação de referência: US$ 1 = R$ 5,10 (09/09/2026).
Amarelo = premissa de entrada (editável)
Cinza = calculado por fórmula (não editar)
1. Premissas de esforço do grupo
Integrantes do grupo | 7 | alunos
Duração do módulo | 10 | semanas
Dias úteis por semana | 5 | dias
Dedicação por aluno por dia útil | 2 | horas
Total de horas de desenvolvimento | 700 | horas
Salário de referência — dev Full-Stack Júnior | 7400 | R$/mês | Ponto médio da faixa R$ 6.050–8.750 · Guia Salarial 2026 Robert Half
Horas mensais de referência | 176 | horas/mês
Valor da hora | 42 | R$/hora | Arredondado para o inteiro, mantendo consistência com a documentação
O nível júnior foi adotado por representar o estágio dos integrantes, evitando superestimar o valor do trabalho acadêmico.
2. Custo de mercado equivalente e custo incremental
Item | Custo de mercado | Custo incremental | Origem do valor
Desenvolvimento da POC | 29400 | 0 | Horas do grupo × valor da hora (seção 1)
Ambiente Red Hat/OpenShift | 45503.73 | 0 | Cluster ROSA mínimo de não-produção — ver planilha 2
Banco de dados Azure SQL | 3060 | 0 | Compute serverless de desenvolvimento — ver planilha 2
Docker e bibliotecas open source | 0 | 0 | Licenciamento gratuito
Hardware de execução | 0 | 0 | Equipamento já disponível — não precificado
Atualização de dados e validação | 0 | 0 | Rotina já executada pela Motiva
TOTAL DA POC EM 12 MESES | 77963.73 | 0
3. Condições que sustentam o custo incremental zero
1. Desenvolvimento realizado pelo grupo do Inteli, sem remuneração associada ao projeto.
2. Red Hat Developer Sandbox nos primeiros 30 dias e OpenShift Local em hardware já disponível nos 11 meses seguintes.
3. Azure SQL Database dentro da camada gratuita: 100.000 vCore-segundos, 32 GB de dados e 32 GB de backup por mês.
4. Atualização de dados e validação operacional já integram a rotina de profissionais contratados pela Motiva.
4. Contingência por gatilhos de revisão
Como o custo-base é zero, margens percentuais resultariam em zero. A contingência é tratada por gatilhos.
Gatilho | Impacto estimado |  | Referência
Hardware não suporta o OpenShift Local | 45503.73 |  | Migração para cluster ROSA mínimo
Volume ultrapassa a camada gratuita do Azure SQL | 3060 |  | Compute serverless por 12 meses
Necessidade de publicar o frontend durante a POC | 1224 |  | Vercel Pro, 1 assento, 12 meses
Pior caso quantificado | 49787.73
Gatilhos sem valor apurado: serviço externo de observabilidade, contratação de profissional,
pagamento de horas extras, compra de hardware.